Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών για έγκριση/προβολή προγράμματος ΚΕΔΙΒΙΜ

| ΣΤΑΔΙΑ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 Κατάθεση προγράμματος (Υποβολή στη Γραμματεία ΚΕΔΙΒΙΜ | Ο Ε.Υ. καταθέτει: Έντυπο υποβολής προγράμματος Οδηγό σπουδών | 2,5- 4 μήνες πριν την ημερομηνία υλοποίησης |
| 2 Έλεγχος | Η γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ: Ελέγχει τα έντυπα ως προς την πληρότητα/ορθότητά τους. | Εντός 3 ημερών από την υποβολή του προγράμματος |
| 3 Διορθώσεις | Ενδεχόμενες διορθώσεις από ΕΥ και επανυποβολή/ έλεγχος από τη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ | Εντός το αργότερο 1 εβδομάδας από την ημέρα ελέγχου από τη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ |
| 3 Πρωτοκόλληση | Πρωτοκολλείται στο ΣΗΔΕ από τη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ και εντάσσεται στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ | Εντός 3 ημερών από την υποβολή του προγράμματος |
| 4 Έγκριση | Εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ | Εντός το αργότερο 3-4 εβδομάδων από την πρωτοκόλλησή του |
| 5 Νομιμοποιητικές ενέργειες για τη διεξαγωγή του | Έκδοση πρακτικών Συμβουλίου ΚΕΔΙΒΙΜ, αποστολή τους: Υπουργείο Παιδείας, ΕΘΑΑΕ, Συμβούλιο Διοίκησης, Σύγκλητο, ΕΛΚΕ | Εντός το αργότερο 1 εβδομάδας από την ημέρα της συνεδρίασης του Συμβουλίου |
| 6 Σχεδιασμός προβολής/ δημοσιοποίησης προγράμματος μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ | Επικοινωνία του ΚΕΔΙΒΙΜ με ΕΥ για την ορθή και αποτελεσματική προβολή του προγράμματος | Εντός το αργότερο 1 εβδομάδας από την ημέρα συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ |
| 7 Οριστικοποίηση προβολής (συμφωνία μεταξύ ΕΥ και ΚΕΔΙΒΙΜ) | Προβολή και διάχυση του προγράμματος μέσω των καναλιών του ΚΕΔΙΒΙΜ και του ΠΚ (Γραφιστική δημιουργία προγράμματος, ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στα social του ΚΕΔΙΒΙΜ και στα κανάλια επικοινωνίας του ΠΚ) | 5 ημέρες από τη συμφωνία της προβολής μεταξύ ΚΕΔΙΒΙΜ και ΕΥ |
| 8 Καμπάνια προβολής προγράμματος και άνοιγμα αιτήσεων εκπαιδευομένων | Άνοιγμα αιτήσεων εκπαιδευομένων | Τουλάχιστον 2 μήνες να παραμείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις για την επαρκή διάχυση του προγράμματος (Σε περίπτωση μεγάλου ενδιαφέροντος μπορεί να δοθεί παράταση 1–2 εβδομάδων) |
| 9 Κλείσιμο αιτήσεων | Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών εκπαιδευομένων | Το αργότερο σε 1 εβδομάδα από το κλείσιμο των αιτήσεων. |
| 10 Προετοιμασία/ ενέργειες για την έναρξη του προγράμματος | Ενημέρωση εκπαιδευομένων/ εκπαιδευτών για τη διαδικασία διεξαγωγής του προγράμματος Αποστολή welcome email Έκδοση τελικής λίστας συμμετεχόντων Αποστολή οδηγιών πληρωμής Δημιουργία τμημάτων Ανάρτηση στο e-learning (αν υπάρχει) | 3- 5 μέρες από τον έλεγχο των δικαιολογητικών |

Το παρόν χρονοδιάγραμμα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ προκειμένου να διασφαλιστούν όλοι οι όροι επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος.